## Hoja1
CRONOGRAMA DE ALGORITMO DE SALSA 20
Segunda semana de mayo:
Durante esta semana nos dedicaremos al entendimiento del algoritmo en varios ambitos, sabemos que es un algoritmo de cifrado pero desconocemos cual es el objetivo de dichos algoritmos y carecemos del contexto que lo hace importante, por lo tanto se propone que durante la primera semana se realice una investigacion referente a los algoritmos de cifrado y que se lean los documentos adjuntos por el profesor. La finalidad de esto sera presentar un documento que contenga los resultados de la investigacion y la interpretacion tanto personal como en equipo de lo que implica la implementacion del algoritmo Salsa20, de esta forma se garantiza que el profesor pueda realizar correcciones en caso de ser necesarias o que se de luz verde al trabajo en el codigo.
Tercera semana de mayo:
Se buscara la forma de implementar al menos una de las 3 operaciones basicas de las que se compone el algoritmo, considerando la descripcion dada en el documento la adicion no deberia ser tan complicada, sin embargo, se considera dar algo mas de tiempo en caso de que surjan dudas y aclaraciones que deban ser consideradas. Como de momento no se considera tan dificil la adicion nuestro avance nos podria llevar a la implementacion de la segunda operacion basica, considerando que esta se tomara como un extra y podria no ser presentada en el reporte.
Cuarta semana de mayo:
Para la tercera semana se presentara uno de 2 casos, se habra logrado implementar la adicion y se consiguio avance en el exclusive or o solo se consiguio la implementacion de la adicion. En el primer caso se resumiria el progreso que llevaramos con el exclusive or, considerando el ritmo de avance se finalizaria esta operacion y podriamos comenzar a trabajar con la siguiente llevandonos a implementar la rotacion, aunque es poco probable que se termine con su implementacion en esta semana el progreso que hagamos nos facilitaria el trabajo para la siguiente. Si se presenta el caso 2 se podria considerar asignar una semana para el exclusive or limitando algo el rendimiento pero avanzando de igual forma
Primera semana de Junio:
Independientemente del avance logrado en esta semana se estaria trabajando con la rotacion, se espera que el algoritmo funcione con un flujo de datos bajo y siendo asi esto seria todo lo necesario, tomando la semana y media restante para recuperarnos en caso de que haya retrasos en el cronograma.
Einar Naim Aguilar Santana | Apoyara en todo
Daniel Alejandro Barbosa Ayala | Apoyara en todo
Axel Daniel Macias Heredia | Apoyara en todo
Sebastian Rodrigeuz Hernandez | Su trabajo estara centrado en los reportes y documentacion necesaria
Jesus Ruvalcaba Lozano | Apoyara en todo